## ГБУ
Общеобразовательные организации
МБОУ "СОШ № 63" г. Грозного
№№ | Мероприятие (показатель) | Сроки | Выполнение показателя | Отметка о выполнении (да-1, нет -0) | Ссылка на документ
п/п
1. | Организационно-управленческое обеспечение
1.1. | Создать в образовательной организации рабочую группу по приведению ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Приказ о создании рабочей группы | 1 | https://disk.yandex.ru/i/rvZg_xrco2s-5w
1.2. | Провести родительские собрания с целью информирования родителей о ФООП | Февраль 2023 года | Протоколы родительских собраний | 1 | https://disk.yandex.ru/i/Nj9Ax1aQw6OCdA
1.3. | Составить перечень учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС и ФООП, и новым ФПУ | Февраль – март 2023 года | Составлен перечень учебников | 1 | https://disk.yandex.ru/i/TL90e6w58D9tZA
1.4. | Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО | Февраль – март 2023 года | Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) | 1 | https://disk.yandex.ru/i/QKUPh3nSARPwyg
2. | Нормативно-правовое обеспечение
2.1. | Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Январь – июль 2023 года | Утвержденные приказы, локальные акты | 1 | https://disk.yandex.ru/d/kEWleWOwSFHZwQ
2.3. | Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО размещены на официальном сайте образовательной организации |  | Проект.https://sosh63.educhr.ru/index.php?component=download&file=376ef83611af52bad4131692cad566d7ad99e086427c5f4387162de1deb9fbf8&view=1
3. | Кадровое обеспечение
3.1. | Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях введения ФООП | Февраль – март 2023 года | Создан банк дефицитов педагогических работников | 1 | https://disk.yandex.ru/i/PJQbx4OP1LIyPA
3.2. | Запланировать и организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников | 1 | https://disk.yandex.ru/i/NFF2kZrPOGqIag
4. | Методическое обеспечение
4.1. | Внести в план методической работы общеобразовательной организации мероприятия по методическому обеспечению введения ФООП | Февраль 2023 года | Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФООП | 1 | https://disk.yandex.ru/i/PF3GkgEUu570FQ
4.2. | Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ | В течение всего периода | Консультационная методическая поддержка организована в рамках деятельности школьных методических объединений, а также с привлечением специалистов муниципальных методических служб, ИРО ЧР | 1 | https://disk.yandex.ru/i/N2-qyYX8yrhE_A
5. | Информационное обеспечение
5.1. | Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – август 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях | 1 | https://t.me/sosh63grozny/618
5.2. | Организовать информирование родительской общественности о введении ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – сентябрь 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях | 1 | https://disk.yandex.ru/i/F8q99pKdOLQ0LQ